План работы региональной инновационной площадки – инновационного комплекса

«Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда»

на 2023 год*

БПОУ «Омский АТК»

Координаторы от ИРООО:

- Пузанова Евгения Сергеевна, заведующий учебно-методическим центром профессионального образования и профориентационной работы БОУ ДПО «ИРООО»

- Мороз Александра Сергеевна, методист учебно-методического центра профессионального образования и профориентационной работы БОУ ДПО «ИРООО»

Руководитель работы РИП-ИнКО БПОУ «Омский АТК»:

Сидоренко Инна Владимировна, заместитель директора БПОУ «Омский АТК»

Координатор работы РИП-ИнКО БПОУ «Омский АТК»:

Атрашкевич Наталья Анатольевна, методист БПОУ «Омский АТК»

| № п/п | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные исполнители | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание и утверждение творческой рабочей группы по выполнению технического задания РИП-ИнКО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 09.02.07 Информационные системы и программирование | февраль – март | Жуков В.С. Быховец А.С. Нащубская Е.В. Кустова С.А. Ананьева М.А. Тюрина Т.В. Шаповалова Я.Ю. Сокольникова О.Н. Марухленко М.Е Атрашкевич Н.А. Рычкова А.А. Мурзабекова Р.Р. Борисов А.И. Минина А.В. | Сформированные творческие рабочие группы Сформированные творческие рабочие группы |
| 2 | Распределение ролей в работе над инновационным продуктом в творческих группах. Изучение Методических рекомендаций по реализации профориентационного минимума для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего образования. Отбор литературы и материалов для создания программы внеурочной деятельности. | март- апрель | Атрашкевич Н.А. Нащубская Е.В. Шаповалова Я.Ю. Минина А.В. | Наличие в группах наработок в соответствии со специальностью |
| 3 | Обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте БПОУ «Омский АТК» на 2023 год | март | Атрашкевич Н.А | Наличие обновлённой вкладки РИП-ИнКО на сайте БПОУ «Омский АТК» на 2023 год |
| 4 | Участие в установочном семинаре РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учётом потребностей регионального рынка труда» | 5 апреля | Атрашкевич Н.А. | Знакомство со структурой технического задания в соответствии с планом РИП-ИнКО ИРОО |
| 5 | Участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» | 10-12 мая | Атрашкевич Н.А. Рычкова А.А. | Очное участие в Межрегиональной научно-практической конференции |
| 6 | Представление результатов по разработке программы внеурочной деятельности на заседании творческих групп РИП-ИнКО | 29 мая | Атрашкевич Н.А. Нащубская Е.В. Шаповалова Я.Ю. Минина А.В. | Программы внеурочной деятельности (по выбранным специальностям) |
| 7 | Утверждение программ внеурочной деятельности на педагогическом совете | июнь | Сидоренко И.В. Атрашкевич Н.А. | Утверждённые программы внеурочной деятельности (по выбранным специальностям) |
| 8 | Участие в семинаре по представлению промежуточных результатов инновационных продуктов | 1-16 июня в соответствии с планом РИП-ИнКО ИРООО | Атрашкевич Н.А. Нащубская Е.В. Шаповалова Я.Ю. Минина А.В. | Представление на семинаре промежуточных результатов инновационных продуктов от каждой творческой группы |
| 9 | Реализация программ внеурочной деятельности | сентябрь 2023г. – май 2024г. | Сидоренко И.В. разработчики программ | Проведённые мероприятия в соответствии с программами (по специальностям) |
| 10 | Участие в семинаре по представлению результатов инновационных продуктов | 1-10 ноября в соответствии с планом РИП-ИнКО ИРООО | Атрашкевич Н.А. | Представление на семинаре результатов инновационных продуктов |
| 11 | Отражение актуальной информации о деятельности региональной инновационной площадки | В течение всего периода работы | Атрашкевич Н.А. | Наличие не менее 5 новостей промежуточных результатов на сайте колледжа и наличие 1 новости о деятельности для размещения на портале РИП-ИнКО |
| 12 | Размещение инновационных проектов на сайте колледжа и портале РИП-ИнКО | ноябрь | Атрашкевич Н.А. | Размещенные паспорта инновационных проектов на сайте колледжа и портале РИП-ИнКО |
| 13 | Участие в мониторинге эффективности деятельности региональных инновационных площадок | 6-17 ноября | Атрашкевич Н.А. | Наличие информации о деятельности ОО за 2023 год на портале РИП-ИнКО |
| 14 | Принять участие в XV Форуме участников РИП-ИнКО | 11-15 декабря | Атрашкевич Н.А. Нащубская Е.В. Шаповалова Я.Ю. Минина А.В. | Представленные разультаты о деятельности инновационной площадки по итогам реализации инновационных проектов (паспорт продукта) для размещения на портале РИП-ИнКО |

*План разработан на основе технического задания РИП-ИнКО