План работы БПОУ «Омский автотранспортный колледж» - участника РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание проектных работ | Сроки проведения проектныхработ | Ответственные исполнители | Результаты |
| 1 | Разработка плана работы колледжа - участника РИП-ИнКО на 2021 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием. | Январь-март | М.В. Задуева Н.А. Атрашкевич | Разработанный план работы БПОУ«Омский АТК» в РИП-ИнКО |
| 2 | Участие в заседаниях Координационных советов РИП-ИнКО | В течение года |  М.В. ЗадуеваН.А. Атрашкевич | Участие в заседаниях |
| 3 | Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % выполнения):- разработка профессиональных проб для школьников для мобильного приложения Карта-навигатор «Профориентация 360 °»;- размещение профессиональных проб для школьников в т.ч. для лиц с ОВЗ в мобильном приложении Карта-навигатор «Профориентация 360 °»;  | В течение года | М.В. ЗадуеваВ.М. УшаковаС.А. КустоваА.В. Гердт | Разработанные/размещённые в мобильном приложении Карта-навигатор «Профориентация 360 °» профессиональные пробы для школьников |
| 4 | Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % выполнения):- разработка вариативной части рабочей программы предмета "Технология" с участием высокотехнологичных предприятий/организаций/ПОО СПО; - реализация вариативной части рабочей программы предмета "Технология" с участием высокотехнологичных предприятий/организаций/ПОО СПО; | В течение года |  Н.А. АтрашкевичО.Р. НурмухамитовМ.Ю. МишинаВ.С. Жуков | Разработанные и реализуемые:Вариативная часть рабочей программы предмета «Технология»Веб-дизайн и разработка<https://cloud.mail.ru/public/wW9T/zf5K6RoPp>Вариативная часть рабочей программы предмета «Технология»Организация предпринимательской деятельности<https://cloud.mail.ru/public/EzwZ/wL7TFW3R9>Вариативная часть рабочей программы предмета «Технология»Ремонт и обслуживание легковых автомобилей<https://cloud.mail.ru/public/uRBx/i7QULrJR6> |
| 5 | Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % выполнения):- разработка on-line курса / мастер-класса для методического сопровождения педагогов на актуальные темы профессионального образования;- реализация on-line курса / мастер-класса для методического сопровождения педагогов на актуальные темы профессионального образования; | В течение года | Ю.Г. РайкоА.О. БартЯ.Ю. Шаповалова | Разработанный Документально-методический комплекс на примере дисциплины «Обществознание»<https://drive.google.com/file/d/1EOmdU4PFMvH2E5FA5Xgig9-7xqYUE5pS/view?usp=sharing>(Инструкция для открытия тренажёра:1.скачать и сохранить у себя на устройстве папку solid2.открыть index.html.) |
| 6 | Принять участие в семинарах в рамках брендов : - установочный семинар;- бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов - семинар по представлению инновационных продуктов  | 04.03.202103.06.202110.11.2021 | Н.А. АтрашкевичМ.В. Задуева | участие в семинарах в рамках брендов |
| 7 | Создание/обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на текущий год на основе рекомендаций <http://inko.irooo.ru/> и регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания:- наличие вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО;- отражение актуальной информации о деятельности участника РИП-ИнКО на текущий год на вкладке РИП-ИнКО сайта ОО;  | до 19.03.2021в течение года  | Н.А. АтрашкевичМ.В. Задуева | Создание/обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на 2021 год,освещение деятельности ОО по выполнению технического задания |
| 8 | Работа на портале РИП-ИнКО, размещение: - плана деятельности ОО (Приложение 1);- результатов его реализации (новости о проведении мероприятий) в соответствующих разделах\*; | до 27.03.2021в течение года | Н.А. АтрашкевичМ.В. Задуева | Работа на портале РИП-ИнКО |
| 10 | Принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего» - участие в секции НПК;- публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для выступления на секции | 5 мая 2021 | Н.А. АтрашкевичМ.В. Задуева | участие в Межрегиональной научно-практической конференции |
| 11 | Принять участие в НПК «Воспитательно - профилактическая и профориентационная деятельность в современной образовательной организации»:- участие в секциях НПК;- публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для выступления на секции | По плану работы РИП-ИнКО | Н.А. АтрашкевичМ.В. Задуева | участие в НПК |
| 12 | Принять участие в III Областном августовском форуме работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»:- участие в мероприятиях | По плану работы РИП-ИнКО | Н.А. АтрашкевичМ.В. Задуева | участие в III Областном августовском форуме работников системы образования Омской области |
| 13 | Принять участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО - представление паспорта инновационного продукта (Приложение 5) | 9 декабря 2021 | Н.А. АтрашкевичМ.В. Задуева | участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО |