План работы БПОУ «Омский автотранспортный колледж» - участника РИП-ИнКО «Синхронизация общего и профессионального образования с учетом потребностей регионального рынка труда» на 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание проектных работ | Сроки проведения проектных  работ | Ответственные исполнители | Результаты |
| 1 | Разработка плана работы колледжа - участника РИП-ИнКО на 2021 год в соответствии с планом РИП-ИнКО и техническим заданием. | Январь-март | М.В. Задуева  Н.А. Атрашкевич | Разработанный план работы БПОУ  «Омский АТК» в РИП-ИнКО |
| 2 | Участие в заседаниях Координационных советов РИП-ИнКО | В течение года | М.В. Задуева  Н.А. Атрашкевич | Участие в заседаниях |
| 3 | Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % выполнения):  - разработка профессиональных проб для школьников для мобильного приложения Карта-навигатор «Профориентация 360 °»;  - размещение профессиональных проб для школьников в т.ч. для лиц с ОВЗ в мобильном приложении Карта-навигатор «Профориентация 360 °»; | В течение года | М.В. Задуева  В.М. Ушакова  С.А. Кустова  А.В. Гердт | Разработанные/размещённые в мобильном приложении Карта-навигатор «Профориентация 360 °» профессиональные пробы для школьников |
| 4 | Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % выполнения):  - разработка вариативной части рабочей программы предмета "Технология" с участием высокотехнологичных предприятий/организаций/ПОО СПО;  - реализация вариативной части рабочей программы предмета "Технология" с участием высокотехнологичных предприятий/организаций/ПОО СПО; | В течение года | Н.А. Атрашкевич  О.Р. Нурмухамитов  М.Ю. Мишина  В.С. Жуков | Разработанные и реализуемые:  Вариативная часть рабочей программы предмета «Технология»  Веб-дизайн и разработка  <https://cloud.mail.ru/public/wW9T/zf5K6RoPp>  Вариативная часть рабочей программы предмета «Технология»  Организация предпринимательской деятельности  <https://cloud.mail.ru/public/EzwZ/wL7TFW3R9>  Вариативная часть рабочей программы предмета «Технология»  Ремонт и обслуживание легковых автомобилей  <https://cloud.mail.ru/public/uRBx/i7QULrJR6> |
| 5 | Участие в разработке инновационного продукта (учитывается % выполнения):  - разработка on-line курса / мастер-класса для методического сопровождения педагогов на актуальные темы профессионального образования;  - реализация on-line курса / мастер-класса для методического сопровождения педагогов на актуальные темы профессионального образования; | В течение года | Ю.Г. Райко  А.О. Барт  Я.Ю. Шаповалова | Разработанный Документально-методический комплекс на примере дисциплины «Обществознание»  <https://drive.google.com/file/d/1EOmdU4PFMvH2E5FA5Xgig9-7xqYUE5pS/view?usp=sharing>  (Инструкция для открытия тренажёра:  1.скачать и сохранить у себя на устройстве папку solid  2.открыть index.html.) |
| 6 | Принять участие в семинарах в рамках брендов :  - установочный семинар;  - бренд-сессия по представлению проекта инновационных продуктов  - семинар по представлению инновационных продуктов | 04.03.2021  03.06.2021  10.11.2021 | Н.А. Атрашкевич  М.В. Задуева | участие в семинарах в рамках брендов |
| 7 | Создание/обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на текущий год на основе рекомендаций <http://inko.irooo.ru/> и регулярное освещение деятельности ОО по выполнению технического задания:  - наличие вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО;  - отражение актуальной информации о деятельности участника РИП-ИнКО на текущий год на вкладке РИП-ИнКО сайта ОО; | до 19.03.2021  в течение года | Н.А. Атрашкевич  М.В. Задуева | Создание/обновление вкладки РИП-ИнКО на сайте своей ОО на 2021 год,  освещение деятельности ОО по выполнению технического задания |
| 8 | Работа на портале РИП-ИнКО, размещение:  - плана деятельности ОО (Приложение 1);  - результатов его реализации (новости о проведении мероприятий) в соответствующих разделах\*; | до 27.03.2021  в течение года | Н.А. Атрашкевич  М.В. Задуева | Работа на портале РИП-ИнКО |
| 10 | Принять участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование навыков будущего»  - участие в секции НПК;  - публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для выступления на секции | 5 мая 2021 | Н.А. Атрашкевич  М.В. Задуева | участие в Межрегиональной научно-практической конференции |
| 11 | Принять участие в НПК «Воспитательно - профилактическая и профориентационная деятельность в современной образовательной организации»:  - участие в секциях НПК;  - публикация статьи в сборнике НПК/подготовка материалов для выступления на секции | По плану работы РИП-ИнКО | Н.А. Атрашкевич  М.В. Задуева | участие в НПК |
| 12 | Принять участие в III Областном августовском форуме работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»:  - участие в мероприятиях | По плану работы РИП-ИнКО | Н.А. Атрашкевич  М.В. Задуева | участие в III Областном августовском форуме работников системы образования Омской области |
| 13 | Принять участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО  - представление паспорта инновационного продукта (Приложение 5) | 9 декабря 2021 | Н.А. Атрашкевич  М.В. Задуева | участие в XIII Форуме участников РИП-ИнКО |